## Baza danych
Dane Fikcyjne
Plan Roczny 2021
[11 empty] | 1402581.25 | 1146579.5 | 1335116.5 | 1309341 | 1287990 | 1370438.5 | 1408549.5 | 1352413.5 | 1411787 | 1279575 | 1381599 | 1283657.5 | 15969628.25 | 0 | 0
Typ kosztu | ID_CRIP | Nazwa projektu | Państwo | Spółka | Kierownik zadania | Podesgment | Segment | Kategoria | Komentarze do odchyleń | Prognoza 202X | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | TOTAL | Odchylenie | Prognozowany % realizacji planu
CAPEX | CZ-URP-CHM-2013-001284 | Przykładowy projekt nr: 4775 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 31059.5 | 4137 | 5741 | 6270 | 5609 | 9633 | 8828 | 7405 | 8602 | 1055 | 3576 | 1112 | 7852 | 69820
CAPEX | PL-UPS-UPS-2017-000059 | Przykładowy projekt nr: 10488 | Polska | Grupa Upstream | Jan | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 59723 | 7319 | 2542 | 5518 | 6935 | 8966 | 8782 | 8781 | 2719 | 149 | 1344 | 1513 | 3712 | 58280
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2018-000916 | Przykładowy projekt nr: 12892 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 58852 | 9837 | 468 | 8110 | 3051 | 3163 | 7435 | 7599 | 7484 | 3061 | 9872 | 6528 | 7721 | 74329
CAPEX | CZ-URP-ENR-2014-001429 | Przykładowy projekt nr: 5845 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 64779 | 9283 | 409 | 3058 | 7258 | 4580 | 121 | 549 | 9802 | 399 | 4018 | 7712 | 4697 | 51886
CAPEX | CZ-URP-PET-2011-001002 | Przykładowy projekt nr: 2691 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 76929 | 2389 | 8776 | 6513 | 7309 | 6168 | 9754 | 1852 | 3352 | 4152 | 7747 | 631 | 3514 | 62157
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2015-001076 | Przykładowy projekt nr: 7226 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 56246 | 8431 | 2405 | 1032 | 6565 | 2242 | 7491 | 2976 | 1480 | 7782 | 4304 | 234 | 2859 | 47801
CAPEX | DE-DEU-RET-2014-000210 | Przykładowy projekt nr: 6067 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Rozwojowe |  | 64148 | 1798 | 7753 | 3880 | 7155 | 3581 | 6152 | 8423 | 8055 | 8434 | 2068 | 5128 | 4220 | 66647
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000241 | Przykładowy projekt nr: 7082 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 75483 | 8271 | 5006 | 8817 | 4147 | 4865 | 2177 | 8814 | 2157 | 8681 | 1903 | 8030 | 3512 | 66380
CAPEX | PL-UPS-ITT-2016-000054 | Przykładowy projekt nr: 8083 | Polska | Grupa Upstream | Jan | IT | Upstream | Rozwojowe |  | 58118 | 1849 | 2101 | 1125 | 8376 | 2826 | 4382 | 3654 | 8891 | 5813 | 8224 | 9374 | 2236 | 58851
CAPEX | PL-PKN-COM-2012-000034 | Przykładowy projekt nr: 3530 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | Petrochemia | Petrochemia | Rozwojowe |  | 69620 | 7845 | 1591 | 6779 | 6794 | 750 | 7522 | 195 | 3298 | 9403 | 3809 | 5552 | 1956 | 55494
CAPEX | PL-PKN-RTI-2012-000071 | Przykładowy projekt nr: 3457 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 65672 | 7889 | 7991 | 5277 | 8532 | 8129 | 8417 | 2706 | 8979 | 4424 | 3548 | 3761 | 1723 | 71376
CAPEX | LT-MOZ-ENR-2019-000944 | Przykładowy projekt nr: 13978 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe | przyspieszenie realizacji z powodu wcześniejszych dostaw maszyn i urządzeń | 72121 | 4752 | 8606 | 5511 | 3424 | 6873 | 8549 | 7930 | 1076 | 2731 | 1101 | 399 | 503 | 51455
CAPEX | PL-PKN-RAF-2010-000037 | Przykładowy projekt nr: 3305 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe | zwiększenie budżetu projektu na skutek wzrostu cen materiałów i usług | 60431 | 5891 | 119 | 5567 | 3735 | 8072 | 1784 | 2017 | 7 | 7532 | 1053 | 7662 | 451 | 43890
CAPEX | CZ-PEC-ITT-2012-000949 | Przykładowy projekt nr: 3561 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Logistyka | Rozwojowe |  | 64004 | 3051 | 1490 | 3925 | 3080 | 3619 | 9766 | 5563 | 2690 | 8050 | 8808 | 76 | 4200 | 54318
CAPEX | PL-PKN-ITT-2012-000275 | Przykładowy projekt nr: 3182 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | IT | Detal | Rozwojowe |  | 31367.5 | 7720 | 2397 | 1962 | 1317 | 8715 | 4709 | 4667 | 9628 | 356 | 5712 | 3507 | 2139 | 52829
CAPEX | PL-PKN-RAF-2013-001436 | Przykładowy projekt nr: 5332 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe | zwiększenie budżetu projektu na skutek wzrostu cen materiałów i usług | 58514 | 1068 | 716 | 3075 | 3360 | 4794 | 6157 | 887 | 4451 | 2008 | 9272 | 3421 | 3240 | 42449
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000252 | Przykładowy projekt nr: 7641 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Rozwojowe | przyspieszenie w wyniku opóźnienia w latach ubiegłych | 66215 | 262 | 4571 | 7013 | 6135 | 5463 | 925 | 3542 | 5069 | 599 | 4977 | 4570 | 5793 | 48919
CAPEX | CZ-BEN-ITT-2016-001074 | Przykładowy projekt nr: 7938 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan | IT | Detal | Utrzymaniowe |  | 33228 | 4279 | 3552 | 4656 | 3809 | 4998 | 766 | 2040 | 2394 | 8917 | 7604 | 621 | 8970 | 52606
CAPEX | PL-PKN-RAF-2010-000041 | Przykładowy projekt nr: 3308 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 64867 | 7099 | 9947 | 4016 | 4374 | 1583 | 3693 | 5242 | 4754 | 6847 | 5317 | 7902 | 3688 | 64462
CAPEX | DE-DEU-ITT-2016-000264 | Przykładowy projekt nr: 7851 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | IT | Detal | Rozwojowe |  | 64712 | 1178 | 373 | 8635 | 1204 | 9291 | 5094 | 7134 | 5404 | 9177 | 7252 | 5217 | 7606 | 67565
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000250 | Przykładowy projekt nr: 7579 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Rozwojowe |  | 34765 | 4698 | 890 | 8920 | 8553 | 8267 | 2275 | 2930 | 8866 | 4796 | 5380 | 275 | 8036 | 63886
CAPEX | D_-DEU-RTI-2011-000062 | Przykładowy projekt nr: 1706 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | IT | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 79068 | 7326 | 9199 | 9533 | 2109 | 5571 | 8609 | 4171 | 571 | 2189 | 1796 | 8637 | 6175 | 65886
CAPEX | SK-USL-ITT-2015-000002 | Przykładowy projekt nr: 7813 | Słowacja | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Rozwojowe |  | 55784 | 8877 | 420 | 3121 | 8548 | 1679 | 5408 | 7610 | 7248 | 7144 | 3113 | 683 | 5862 | 59713
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001093 | Przykładowy projekt nr: 3903 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Produkcja Pomocnicza | Działalność Pomocnicza | Utrzymaniowe | zwiększenie budżetu w wyniku wzrostu cen usług robót budowlanych | 82206 | 619 | 9555 | 5828 | 444 | 5559 | 8516 | 6433 | 6085 | 9676 | 7232 | 3898 | 3010 | 66855
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2017-000867 | Przykładowy projekt nr: 11404 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 62150 | 197 | 2481 | 3141 | 1833 | 4653 | 7538 | 4093 | 1294 | 5847 | 6727 | 4996 | 9899 | 52699
CAPEX | D_-DEU-RTI-2012-000112 | Przykładowy projekt nr: 1749 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe | zwiększenie zakresu projektu po wykonaniu etapu projektowania | 74403 | 2022 | 4020 | 7468 | 2416 | 3446 | 2869 | 5060 | 9484 | 1360 | 5461 | 1315 | 279 | 45200
CAPEX | CZ-URP-ENR-2014-001474 | Przykładowy projekt nr: 6085 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 64929 | 9019 | 8064 | 2591 | 19 | 288 | 9488 | 503 | 735 | 7914 | 3030 | 2853 | 8527 | 53031
OPEX | PL-ANW-PET-2015-000587 | Przykładowy projekt nr: 7433 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 32819 | 7027 | 2595 | 8930 | 7560 | 8422 | 9964 | 5798 | 1172 | 9985 | 2902 | 4545 | 1564 | 70464
CAPEX | PL-PKN-ITT-2010-000032 | Przykładowy projekt nr: 3024 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Utrzymaniowe |  | 65883 | 2951 | 9448 | 1707 | 7938 | 6171 | 4562 | 8658 | 3319 | 4262 | 4110 | 2532 | 9478 | 65136
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2018-000895 | Przykładowy projekt nr: 12528 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 52858 | 7263 | 1112 | 1625 | 1066 | 2795 | 1181 | 525 | 7734 | 3085 | 4101 | 9310 | 7688 | 47485
CAPEX | PL-UPS-UPS-2016-000056 | Przykładowy projekt nr: 8085 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 57855 | 3375 | 396 | 2196 | 8158 | 5762 | 105 | 7624 | 4855 | 6563 | 4365 | 6939 | 2764 | 53102
CAPEX | D_-DEU-RTI-2012-000110 | Przykładowy projekt nr: 1747 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 38639 | 1222 | 4174 | 9939 | 9535 | 5253 | 9541 | 9160 | 7829 | 2509 | 8552 | 5975 | 1435 | 75124
CAPEX | PL-PKN-RAF-2011-000096 | Przykładowy projekt nr: 3347 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Produkcja Pomocnicza | Działalność Pomocnicza | Utrzymaniowe |  | 60116 | 7613 | 899 | 5554 | 9463 | 640 | 9472 | 4174 | 2854 | 1670 | 577 | 8005 | 4847 | 55768
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000703 | Przykładowy projekt nr: 8788 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe |  | 60850 | 9058 | 2628 | 1711 | 1411 | 9266 | 234 | 4926 | 4801 | 7836 | 2762 | 3526 | 3164 | 51323
CAPEX | PL-UPS-UPS-2016-000055 | Przykładowy projekt nr: 8084 | Polska | Grupa Upstream | Jan | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 64002 | 3881 | 3392 | 785 | 8973 | 9231 | 6514 | 5294 | 1950 | 2516 | 8050 | 2970 | 3489 | 57045
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2010-000853 | Przykładowy projekt nr: 2000 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe | change orders złożone przez wykonawców prac | 77790 | 3283 | 9040 | 6821 | 1822 | 3105 | 6731 | 4082 | 3875 | 2076 | 3007 | 7578 | 1138 | 52558
CAPEX | PL-UPS-UPS-2010-000014 | Przykładowy projekt nr: 1177 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 60635 | 6370 | 5565 | 1868 | 9835 | 2166 | 1837 | 3757 | 191 | 7244 | 4638 | 7763 | 3412 | 54646
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2015-000984 | Przykładowy projekt nr: 6509 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 61884 | 1234 | 2364 | 2566 | 6643 | 9843 | 3168 | 1669 | 9470 | 3664 | 3615 | 5929 | 6282 | 56447
CAPEX | PL-PKN-ITT-2010-000095 | Przykładowy projekt nr: 3037 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Utrzymaniowe | zwiększenie budżetu w wyniku wzrostu cen usług robót budowlanych | 72561 | 8271 | 6928 | 3956 | 494 | 2683 | 2450 | 5343 | 8618 | 2409 | 2299 | 4797 | 6436 | 54684
CAPEX | D_-DEU-RTI-2012-000113 | Przykładowy projekt nr: 1750 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 62702 | 5657 | 1857 | 5467 | 4602 | 4052 | 4895 | 6269 | 206 | 1926 | 5244 | 8987 | 112 | 49274
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2017-000722 | Przykładowy projekt nr: 9444 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 66818 | 1296 | 9454 | 7116 | 2509 | 2945 | 6259 | 6770 | 9337 | 6190 | 4666 | 2871 | 3092 | 62505
CAPEX | PL-PKN-ITT-2009-000013 | Przykładowy projekt nr: 2999 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Rozwojowe |  | 64264 | 1595 | 2908 | 740 | 7613 | 8093 | 8519 | 2341 | 662 | 9448 | 7516 | 7067 | 9709 | 66211
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2017-000858 | Przykładowy projekt nr: 10905 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 67807 | 1121 | 2734 | 9106 | 3842 | 1019 | 6585 | 7941 | 6742 | 5588 | 2853 | 9575 | 3570 | 60676
CAPEX | PL-PKN-RES-2011-000022 | Przykładowy projekt nr: 3377 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 54520 | 3908 | 1309 | 2119 | 2665 | 560 | 5667 | 1151 | 6316 | 4205 | 9900 | 7207 | 9634 | 54641
CAPEX | LT-MOZ-ENR-2017-000793 | Przykładowy projekt nr: 9515 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 65937 | 2285 | 6526 | 3143 | 4217 | 9503 | 9850 | 4493 | 2240 | 185 | 7805 | 5006 | 3001 | 58254
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001512 | Przykładowy projekt nr: 5605 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 62517 | 7224 | 8636 | 1195 | 3783 | 6008 | 4479 | 8680 | 4914 | 7432 | 2613 | 260 | 5441 | 60665
CAPEX | PL-UPS-UPS-2016-000058 | Przykładowy projekt nr: 8301 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 64047 | 729 | 4658 | 2398 | 1499 | 4540 | 6509 | 3299 | 1549 | 3348 | 9942 | 5456 | 6305 | 50232
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001513 | Przykładowy projekt nr: 5607 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe | zwiększenie zakresu projektu po wykonaniu etapu projektowania | 78680 | 3163 | 8588 | 3002 | 2757 | 7071 | 2611 | 7377 | 2165 | 9254 | 6150 | 1380 | 9130 | 62648
CAPEX | CZ-URP-ITT-2016-001784 | Przykładowy projekt nr: 8761 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Logistyka | Rozwojowe |  | 68748 | 8631 | 5755 | 320 | 2814 | 2343 | 2529 | 4245 | 4615 | 9863 | 5788 | 9953 | 6749 | 63605
CAPEX | PL-PKN-ITT-2012-000256 | Przykładowy projekt nr: 3163 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | IT | Rafineria | Rozwojowe | zwiększenie budżetu projektu na skutek wzrostu cen materiałów i usług | 61141 | 4350 | 3759 | 4811 | 4750 | 6805 | 1529 | 3927 | 8410 | 4026 | 360 | 31 | 1644 | 44402
CAPEX | CZ-URP-PTR-2005-000087 | Przykładowy projekt nr: 2747 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Rozwojowe |  | 34079.5 | 9865 | 1859 | 1822 | 8788 | 4785 | 8861 | 7391 | 3662 | 534 | 1303 | 7002 | 2859 | 58731
CAPEX | PL-ANW-ENR-2018-000917 | Przykładowy projekt nr: 12430 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe | przyspieszenie realizacji z powodu wcześniejszych dostaw maszyn i urządzeń | 62972 | 863 | 2691 | 742 | 2860 | 979 | 7804 | 3653 | 2165 | 7310 | 840 | 985 | 9576 | 40468
CAPEX | D_-DEU-RTI-2012-000111 | Przykładowy projekt nr: 1748 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 64735 | 2810 | 5675 | 2638 | 8551 | 832 | 5203 | 4672 | 7485 | 5498 | 9207 | 9247 | 3555 | 65373
CAPEX | LT-MOZ-ENR-2017-000863 | Przykładowy projekt nr: 10912 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 61541 | 3842 | 1867 | 3576 | 5600 | 2475 | 9688 | 7774 | 9212 | 7207 | 6596 | 5009 | 3860 | 66706
CAPEX | PL-UPS-UPS-2008-000003 | Przykładowy projekt nr: 1189 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 58012 | 3198 | 1225 | 5515 | 7286 | 4900 | 45 | 4247 | 6821 | 5087 | 9572 | 9342 | 6203 | 63441
CAPEX | PL-UPS-ITT-2015-000048 | Przykładowy projekt nr: 6991 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | IT | Upstream | Rozwojowe | przyspieszenie realizacji z powodu wcześniejszych dostaw maszyn i urządzeń | 58957 | 1466 | 2086 | 647 | 3647 | 3241 | 1722 | 2194 | 5536 | 9138 | 2911 | 3343 | 883 | 36814
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000702 | Przykładowy projekt nr: 8784 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe |  | 64809 | 8729 | 1899 | 6191 | 2734 | 2681 | 8697 | 5001 | 6329 | 787 | 9 | 4896 | 1963 | 49916
CAPEX | CZ-UDO-LOG-2016-000901 | Przykładowy projekt nr: 8063 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan | Logistyka | Logistyka | Utrzymaniowe |  | 61303 | 6539 | 5301 | 2539 | 376 | 5287 | 4898 | 4825 | 620 | 5331 | 434 | 7406 | 5513 | 49069
CAPEX | CZ-URP-COR-2016-001715 | Przykładowy projekt nr: 8027 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Centrum Korporacyjne | Centrum Korporacyjne | Utrzymaniowe |  | 72137 | 8765 | 4745 | 7698 | 2321 | 7938 | 2282 | 1271 | 6516 | 3735 | 1329 | 5168 | 6538 | 58306
CAPEX | DE-DEU-ITT-2016-000261 | Przykładowy projekt nr: 7848 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | IT | Detal | Utrzymaniowe | zwiększenie budżetu projektu na skutek wzrostu cen materiałów i usług | 74005 | 230 | 7195 | 7109 | 5050 | 3244 | 3170 | 6230 | 972 | 4827 | 9933 | 6738 | 3843 | 58541
CAPEX | PL-PKN-RAF-2010-000053 | Przykładowy projekt nr: 3319 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe | przyspieszenie realizacji z powodu wcześniejszych dostaw maszyn i urządzeń | 72798 | 7101 | 1768 | 4161 | 1229 | 6468 | 5788 | 7964 | 103 | 4698 | 4523 | 5258 | 7232 | 56293
CAPEX | PL-UPS-UPS-2015-000050 | Przykładowy projekt nr: 7612 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 31966.5 | 1047 | 5826 | 6307 | 8047 | 8163 | 6099 | 6703 | 2823 | 9446 | 7727 | 8271 | 6340 | 76799
CAPEX | DE-DEU-ITT-2016-000268 | Przykładowy projekt nr: 7855 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | IT | Detal | Rozwojowe |  | 32322.25 | 3647 | 5955 | 4218 | 5341 | 653 | 3186 | 5496 | 8722 | 8870 | 2639 | 60 | 8182 | 56969
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001514 | Przykładowy projekt nr: 5611 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 32001.5 | 3911 | 2762 | 7237 | 5078 | 2503 | 4933 | 381 | 9482 | 5261 | 959 | 7312 | 307 | 50126
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000713 | Przykładowy projekt nr: 8828 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe | zwiększenie budżetu projektu na skutek wzrostu cen materiałów i usług | 68048 | 4585 | 9485 | 1413 | 6880 | 1550 | 2278 | 1428 | 2591 | 5053 | 4934 | 2883 | 4333 | 47413
OPEX | PL-ANW-PET-2015-000586 | Przykładowy projekt nr: 7432 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 40587.5 | 939 | 543 | 6726 | 966 | 2767 | 638 | 6138 | 4590 | 8306 | 7385 | 7568 | 1623 | 48189
CAPEX | PL-PKN-PET-2013-001260 | Przykładowy projekt nr: 4659 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe | zwiększenie zakresu projektu po wykonaniu etapu projektowania | 63782 | 4929 | 3101 | 7318 | 4433 | 7083 | 2155 | 457 | 6459 | 1207 | 1252 | 2832 | 2684 | 43910
CAPEX | CZ-URP-PET-2015-001580 | Przykładowy projekt nr: 6435 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe |  | 66152 | 5167 | 9873 | 5611 | 4619 | 2830 | 7867 | 4466 | 5042 | 1102 | 3249 | 9696 | 1222 | 60744
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2012-000938 | Przykładowy projekt nr: 2027 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 66168 | 6514 | 4652 | 6646 | 7258 | 3223 | 8812 | 545 | 9225 | 7191 | 4 | 3356 | 6280 | 63706
CAPEX | PL-UPS-UPS-2016-000057 | Przykładowy projekt nr: 8086 | Polska | Grupa Upstream | Jan | Upstream | Upstream | Rozwojowe | zwiększenie budżetu w wyniku wzrostu cen usług robót budowlanych | 68861 | 2110 | 7039 | 6051 | 7839 | 2266 | 1348 | 2974 | 2922 | 5079 | 6962 | 2756 | 2895 | 50241
CAPEX | CZ-URP-ENR-2015-001655 | Przykładowy projekt nr: 7409 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 65997 | 9133 | 986 | 3413 | 3130 | 7645 | 960 | 5846 | 178 | 1478 | 6906 | 8634 | 3411 | 51720
CAPEX | PL-PKN-PET-2013-001286 | Przykładowy projekt nr: 4731 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 60865 | 7206 | 4416 | 2207 | 7546 | 4460 | 4547 | 4074 | 3063 | 8464 | 7878 | 5406 | 547 | 59814
CAPEX | PL-PKN-ITT-2012-000254 | Przykładowy projekt nr: 3162 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | IT | Rafineria | Rozwojowe |  | 77550 | 1163 | 7279 | 6166 | 8076 | 3916 | 5963 | 3551 | 8003 | 9700 | 1207 | 7181 | 4582 | 66787
CAPEX | PL-ANW-ITT-2016-000607 | Przykładowy projekt nr: 8112 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | IT | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 60503 | 259 | 3928 | 4100 | 4054 | 6557 | 7972 | 6071 | 8412 | 9763 | 7675 | 7804 | 4697 | 71292
CAPEX | PL-ANW-SPE-2018-001047 | Przykładowy projekt nr: 12901 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 65044 | 7901 | 8877 | 4416 | 8806 | 2902 | 5091 | 4412 | 7472 | 529 | 3272 | 1740 | 5977 | 61395
CAPEX | PL-UPS-UPS-2017-000060 | Przykładowy projekt nr: 10489 | Polska | Grupa Upstream | Jan | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 62445 | 8391 | 8679 | 647 | 3305 | 5753 | 8995 | 391 | 4238 | 7853 | 4487 | 2587 | 500 | 55826
CAPEX | PL-PKN-WHR-2004-000006 | Przykładowy projekt nr: 3488 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Logistyka | Logistyka | Rozwojowe |  | 62225 | 9001 | 3249 | 4846 | 7534 | 1918 | 5247 | 5478 | 269 | 8897 | 9279 | 7270 | 6836 | 69824
CAPEX | CZ-URP-PTR-2008-000483 | Przykładowy projekt nr: 2779 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 60538 | 1648 | 5752 | 2672 | 2385 | 422 | 5188 | 7369 | 7465 | 1635 | 1664 | 5871 | 4080 | 46151
CAPEX | CZ-URP-PET-2011-000795 | Przykładowy projekt nr: 2616 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Rozwojowe |  | 63967 | 5710 | 3013 | 5674 | 1521 | 484 | 6189 | 9271 | 2349 | 9553 | 1357 | 6819 | 2948 | 54888
CAPEX | CZ-URP-ITT-2015-001691 | Przykładowy projekt nr: 7794 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Detal | Utrzymaniowe | przyspieszenie realizacji z powodu wcześniejszych dostaw maszyn i urządzeń | 64866 | 8462 | 6535 | 6842 | 3280 | 3605 | 2600 | 232 | 2769 | 1334 | 8303 | 2249 | 2198 | 48409
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000251 | Przykładowy projekt nr: 7617 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Rozwojowe |  | 11105 | 2134 | 2426 | 8528 | 2181 | 2938 | 7253 | 9035 | 611 | 6303 | 8094 | 7540 | 2886 | 59929
CAPEX | PL-UPS-ITT-2016-000053 | Przykładowy projekt nr: 8082 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | IT | Upstream | Rozwojowe |  | 65537 | 9555 | 7087 | 4775 | 1248 | 8878 | 5141 | 1909 | 1507 | 4325 | 2783 | 3202 | 1607 | 52017
CAPEX | CZ-BEN-ITT-2015-000996 | Przykładowy projekt nr: 7778 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Detal | Rozwojowe |  | 35619.5 | 8601 | 9303 | 2437 | 2818 | 3898 | 4170 | 5625 | 1220 | 6597 | 6287 | 7387 | 2222 | 60565
CAPEX | PL-ANW-ADF-2018-001046 | Przykładowy projekt nr: 12900 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 70260 | 8752 | 9780 | 2814 | 6480 | 736 | 5062 | 5930 | 6974 | 7903 | 8210 | 642 | 4346 | 67629
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000712 | Przykładowy projekt nr: 8827 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 78442 | 4117 | 5025 | 5975 | 4168 | 7595 | 7563 | 6667 | 6807 | 7935 | 3283 | 9395 | 2670 | 71200
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001290 | Przykładowy projekt nr: 4741 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Produkcja Pomocnicza | Działalność Pomocnicza | Rozwojowe |  | 67556 | 1746 | 1328 | 6504 | 6105 | 2615 | 5023 | 6822 | 8114 | 843 | 8640 | 2956 | 3212 | 53908
CAPEX | PL-UPS-UPS-2015-000043 | Przykładowy projekt nr: 6816 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 66683 | 7205 | 8641 | 527 | 4515 | 2830 | 9004 | 4485 | 4489 | 9965 | 3329 | 9243 | 8140 | 72373
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2015-001064 | Przykładowy projekt nr: 7172 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe |  | 36676.5 | 6707 | 5802 | 9967 | 2031 | 3421 | 477 | 7976 | 5024 | 5205 | 6449 | 9846 | 6128 | 69033
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000714 | Przykładowy projekt nr: 8831 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 69939 | 9344 | 2275 | 3042 | 6419 | 4273 | 5689 | 9345 | 1204 | 3457 | 9815 | 6051 | 6429 | 67343
CAPEX | PL-ANW-PET-2018-000989 | Przykładowy projekt nr: 12647 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 58227 | 9973 | 5062 | 1372 | 4959 | 9189 | 8063 | 6259 | 4634 | 3452 | 2778 | 1763 | 5791 | 63295
CAPEX | PL-PKN-WHR-2008-000012 | Przykładowy projekt nr: 3489 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Logistyka | Logistyka | Rozwojowe |  | 32088 | 8357 | 5130 | 8402 | 6994 | 8219 | 5067 | 9260 | 4149 | 6501 | 6986 | 6455 | 9752 | 85272
CAPEX | DE-DEU-ITT-2014-000213 | Przykładowy projekt nr: 6145 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Rozwojowe |  | 32419 | 5440 | 9562 | 3594 | 2210 | 2743 | 707 | 9618 | 9977 | 294 | 6107 | 6972 | 3126 | 60350
CAPEX | PL-PKN-LOG-2013-001212 | Przykładowy projekt nr: 4449 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Logistyka | Logistyka | Rozwojowe |  | 54513 | 9418 | 107 | 3832 | 4007 | 2044 | 4335 | 5421 | 5248 | 5094 | 8277 | 4935 | 613 | 53331
CAPEX | PL-UPS-ITT-2016-000051 | Przykładowy projekt nr: 8080 | Polska | Grupa Upstream | Jan | IT | Upstream | Rozwojowe | przyspieszenie realizacji z powodu wcześniejszych dostaw maszyn i urządzeń | 68207 | 1239 | 8230 | 2339 | 6274 | 3348 | 6857 | 1787 | 6662 | 1071 | 1595 | 3194 | 4163 | 46759
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000242 | Przykładowy projekt nr: 7083 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 41291.5 | 1983 | 3321 | 8247 | 3637 | 8674 | 8956 | 4225 | 3392 | 3944 | 6654 | 6032 | 8281 | 67346
CAPEX | CZ-URP-PET-2013-001248 | Przykładowy projekt nr: 4558 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Rozwojowe | zwiększenie zakresu projektu po wykonaniu etapu projektowania | 78328 | 1087 | 7715 | 9229 | 2181 | 1513 | 227 | 4822 | 182 | 4965 | 1726 | 9837 | 1247 | 44731
CAPEX | PL-PKN-RAF-2007-000010 | Przykładowy projekt nr: 3292 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Produkcja Pomocnicza | Działalność Pomocnicza | Rozwojowe |  | 66948 | 9670 | 3948 | 3417 | 868 | 8644 | 2523 | 1812 | 5389 | 2568 | 1670 | 4400 | 8584 | 53493
CAPEX | PL-PKN-PET-2013-001318 | Przykładowy projekt nr: 4780 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 54492 | 7678 | 164 | 1405 | 4582 | 6034 | 2609 | 4784 | 2959 | 9827 | 8571 | 3238 | 3268 | 55119
CAPEX | CZ-URP-PET-2011-000878 | Przykładowy projekt nr: 2633 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 71571 | 7763 | 7628 | 7333 | 5226 | 5660 | 9454 | 3833 | 9684 | 3861 | 6668 | 9556 | 4112 | 80778
CAPEX | CZ-URP-PET-2015-001628 | Przykładowy projekt nr: 7201 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 63746 | 7055 | 3281 | 7003 | 9635 | 8354 | 606 | 8604 | 7336 | 2159 | 5300 | 3662 | 4798 | 67793
CAPEX | PL-UPS-WLU-2013-000037 | Przykładowy projekt nr: 5233 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 59299 | 6297 | 2521 | 41 | 7504 | 189 | 4830 | 5295 | 8978 | 6594 | 6023 | 525 | 9915 | 58712
CAPEX | D_-DEU-RTI-2011-000047 | Przykładowy projekt nr: 1700 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski1 | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 71561 | 8427 | 8898 | 4664 | 2904 | 9087 | 4205 | 6308 | 8847 | 6601 | 2725 | 2410 | 615 | 65691
CAPEX | CZ-PEC-ITT-2012-000888 | Przykładowy projekt nr: 2032 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan | IT | Centrum Korporacyjne | Rozwojowe |  | 76219 | 7834 | 7122 | 3385 | 6620 | 7798 | 9156 | 3511 | 1052 | 1587 | 4726 | 7826 | 7292 | 67909
CAPEX | PL-ANW-CME-2018-001051 | Przykładowy projekt nr: 12905 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 61538 | 5560 | 3677 | 6664 | 8962 | 5038 | 9066 | 8806 | 9395 | 7874 | 2779 | 6194 | 3844 | 77859
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2017-000723 | Przykładowy projekt nr: 9445 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 46685.5 | 8180 | 8859 | 9030 | 8705 | 6493 | 322 | 2236 | 7361 | 4978 | 5122 | 8861 | 7329 | 77476
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2013-000959 | Przykładowy projekt nr: 4636 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe |  | 53153 | 8132 | 850 | 981 | 6246 | 3416 | 5618 | 6460 | 8343 | 9433 | 9134 | 6132 | 5572 | 70317
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001109 | Przykładowy projekt nr: 3919 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Produkcja Pomocnicza | Działalność Pomocnicza | Rozwojowe | zwiększenie zakresu projektu po wykonaniu etapu projektowania | 65920 | 6707 | 3174 | 9390 | 4596 | 9813 | 3269 | 2193 | 4489 | 1184 | 588 | 279 | 4155 | 49837
CAPEX | PL-PKN-ITT-2009-000026 | Przykładowy projekt nr: 3011 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Utrzymaniowe | wzrost stawek wynagrodzeń podwykonawców | 77645 | 4556 | 8367 | 6253 | 6545 | 5486 | 6226 | 430 | 7771 | 4657 | 6873 | 595 | 2609 | 60368
CAPEX | PL-PKN-ITT-2010-000068 | Przykładowy projekt nr: 3031 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Rozwojowe | wzrost stawek wynagrodzeń podwykonawców | 68474 | 1053 | 4073 | 8506 | 2643 | 1120 | 3026 | 3606 | 369 | 3981 | 8289 | 6054 | 2622 | 45342
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000243 | Przykładowy projekt nr: 7084 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 71507 | 7084 | 7831 | 3835 | 9201 | 2717 | 6157 | 6215 | 7439 | 2651 | 5873 | 2243 | 6475 | 67721
CAPEX | LT-MOZ-ADF-2018-000923 | Przykładowy projekt nr: 13050 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 32850 | 1148 | 1115 | 9600 | 518 | 9110 | 7378 | 5540 | 6748 | 3987 | 6451 | 1419 | 6782 | 59796
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2018-000915 | Przykładowy projekt nr: 12891 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 68840 | 8106 | 7294 | 6148 | 9051 | 3025 | 3731 | 851 | 1912 | 8769 | 3863 | 956 | 5001 | 58707
OPEX | PL-ANW-PET-2015-000590 | Przykładowy projekt nr: 7436 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 33421.5 | 1195 | 1374 | 2855 | 7587 | 9830 | 1150 | 159 | 3532 | 975 | 1392 | 6599 | 4978 | 41626
CAPEX | CZ-BEN-ITT-2015-000997 | Przykładowy projekt nr: 7779 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Detal | Rozwojowe |  | 59545 | 7412 | 2357 | 1284 | 5537 | 5673 | 9486 | 2299 | 7015 | 6400 | 5360 | 5512 | 1053 | 59388
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2019-000948 | Przykładowy projekt nr: 14278 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 78912 | 9769 | 8553 | 8195 | 1838 | 1057 | 3011 | 4512 | 9593 | 9305 | 9883 | 7943 | 9626 | 83285
CAPEX | PL-PKN-ITT-2013-001167 | Przykładowy projekt nr: 4371 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | IT | Logistyka | Utrzymaniowe | zwiększenie budżetu w wyniku wzrostu cen usług robót budowlanych | 59444 | 2377 | 4059 | 1660 | 5719 | 7431 | 682 | 4775 | 2713 | 3812 | 5115 | 3171 | 2806 | 44320
CAPEX | PL-ANW-CME-2018-001049 | Przykładowy projekt nr: 12903 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 68975 | 5272 | 2759 | 3543 | 9452 | 4113 | 5119 | 4030 | 3602 | 6424 | 2496 | 8518 | 2906 | 58234
CAPEX | CZ-BEN-ITT-2015-000963 | Przykładowy projekt nr: 6983 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Detal | Rozwojowe |  | 75281 | 2043 | 8843 | 2335 | 1470 | 8979 | 7842 | 9314 | 8044 | 6531 | 6637 | 7133 | 6583 | 75754
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000240 | Przykładowy projekt nr: 7081 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 59134 | 8457 | 4005 | 899 | 4585 | 4644 | 9586 | 7893 | 3716 | 9268 | 545 | 4953 | 2978 | 61529
CAPEX | PL-UPS-UPS-2015-000049 | Przykładowy projekt nr: 7239 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 64947 | 7105 | 2060 | 7129 | 3616 | 5219 | 9830 | 3345 | 2615 | 4008 | 4864 | 2616 | 3291 | 55698
CAPEX | CZ-URP-COR-2016-001737 | Przykładowy projekt nr: 8049 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Centrum Korporacyjne | Centrum Korporacyjne | Utrzymaniowe |  | 61325 | 8000 | 481 | 7040 | 8562 | 9636 | 6313 | 3498 | 6049 | 360 | 5136 | 1623 | 9379 | 66077
CAPEX | CZ-URP-LOG-2017-001816 | Przykładowy projekt nr: 9585 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Logistyka | Logistyka | Utrzymaniowe |  | 56211 | 4669 | 265 | 4366 | 3687 | 8547 | 1734 | 6539 | 779 | 222 | 6753 | 4658 | 8260 | 50479
CAPEX | PL-ANW-ITT-2016-000610 | Przykładowy projekt nr: 8115 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | IT | Petrochemia | Utrzymaniowe | zwiększenie budżetu projektu na skutek wzrostu cen materiałów i usług | 73641 | 9692 | 2610 | 6099 | 1234 | 679 | 1118 | 2487 | 3852 | 4651 | 371 | 1017 | 5402 | 39212
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2018-000915 | Przykładowy projekt nr: 12891 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 5001 | 7294 | 6148 | 6130 | 2647 | 4210 | 722 | 9803 | 4920 | 8184 | 3210 | 9138 | 6434 | 68840
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2017-000722 | Przykładowy projekt nr: 9444 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 3092 | 9454 | 7116 | 1869 | 2525 | 5164 | 4134 | 5014 | 7422 | 5046 | 4438 | 9205 | 5431 | 66818
CAPEX | D_-DEU-RTI-2012-000110 | Przykładowy projekt nr: 1747 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 1435 | 2087 | 4969.5 | 4861 | 2782 | 4746 | 4078 | 2914 | 1937.5 | 2919 | 2354 | 3826 | 1165 | 38639
CAPEX | PL-UPS-ITT-2015-000045 | Przykładowy projekt nr: 6988 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | IT | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 4988.5 | 3944 | 1170 | 153.5 | 3098 | 2992 | 4393 | 2378 | 2886 | 3929 | 3820 | 4351 | 38103
OPEX | PL-ANW-PET-2015-000590 | Przykładowy projekt nr: 7436 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 4978 | 687 | 1427.5 | 4143.5 | 3213 | 4278.5 | 3420.5 | 3023 | 3153.5 | 2724 | 4448.5 | 1638.5 | 1264 | 33421.5
CAPEX | CZ-BEN-ITT-2015-000996 | Przykładowy projekt nr: 7778 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Detal | Rozwojowe |  | 2222 | 4651.5 | 1218.5 | 3592 | 1427.5 | 3753 | 307 | 3707.5 | 3621 | 4815 | 1411 | 2550 | 4565.5 | 35619.5
CAPEX | PL-UPS-UPS-2015-000044 | Przykładowy projekt nr: 6817 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 2586 | 1508.5 | 1678.5 | 470.5 | 4538 | 3185 | 3717.5 | 2054 | 4450 | 1142 | 4616.5 | 4117 | 34063.5
CAPEX | PL-UPS-UPS-2015-000050 | Przykładowy projekt nr: 7612 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 6340 | 2913 | 3153.5 | 3827.5 | 2708 | 578 | 2195.5 | 3477 | 3425.5 | 2129.5 | 901.5 | 3498 | 3159.5 | 31966.5
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001513 | Przykładowy projekt nr: 5607 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 9130 | 8588 | 3002 | 9441 | 4296 | 9334 | 7873 | 9221 | 3349 | 9862 | 2673 | 5662 | 5379 | 78680
CAPEX | PL-PKN-ITT-2010-000068 | Przykładowy projekt nr: 3031 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Rozwojowe | opóźnienia po stronie wykonawcy pracy | 2622 | 4073 | 8506 | 3205 | 8936 | 2835 | 8630 | 2340 | 8488 | 1125 | 9588 | 7176 | 3572 | 68474
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000243 | Przykładowy projekt nr: 7084 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe | opóźnienia po stronie wykonawcy pracy | 6475 | 7831 | 3835 | 9889 | 1169 | 5984 | 8519 | 9598 | 6545 | 5969 | 3201 | 4237 | 4730 | 71507
CAPEX | PL-PKN-ITT-2012-000278 | Przykładowy projekt nr: 3185 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | IT | Detal | Rozwojowe |  | 0 | 477 | 3444 | 3261 | 3889 | 3662 | 4395 | 8818 | 8850 | 5920 | 7641 | 8218 | 3061 | 61636
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000713 | Przykładowy projekt nr: 8828 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 4333 | 9485 | 1413 | 9447 | 4032 | 4156 | 257 | 6332 | 9711 | 6914 | 8753 | 5261 | 2287 | 68048
CAPEX | PL-UPS-ITT-2016-000051 | Przykładowy projekt nr: 8080 | Polska | Grupa Upstream | Jan | IT | Upstream | Rozwojowe |  | 4163 | 8230 | 2339 | 9601 | 9301 | 8537 | 4469 | 2812 | 4852 | 6111 | 2128 | 4431 | 5396 | 68207
CAPEX | CZ-URP-ITT-2015-001691 | Przykładowy projekt nr: 7794 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Detal | Utrzymaniowe |  | 2198 | 6535 | 6842 | 9293 | 5862 | 504 | 3666 | 1653 | 7544 | 3833 | 9268 | 73 | 9793 | 64866
CAPEX | CZ-URP-PTR-2008-000483 | Przykładowy projekt nr: 2779 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 4080 | 5752 | 2672 | 1382 | 9922 | 1666 | 4894 | 9446 | 4929 | 2801 | 9892 | 5250 | 1932 | 60538
CAPEX | DE-DEU-ITT-2016-000264 | Przykładowy projekt nr: 7851 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | IT | Detal | Rozwojowe |  | 7606 | 373 | 8635 | 9781 | 5290 | 4547 | 1146 | 9560 | 6027 | 8284 | 349 | 7384 | 3336 | 64712
CAPEX | CZ-URP-COR-2016-001737 | Przykładowy projekt nr: 8049 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Centrum Korporacyjne | Centrum Korporacyjne | Utrzymaniowe |  | 9379 | 481 | 7040 | 5116 | 8537 | 4318 | 9319 | 2634 | 3789 | 2355 | 7677 | 6286 | 3773 | 61325
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000252 | Przykładowy projekt nr: 7641 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Rozwojowe | rezygnacja z realizacji prac | 0 | 4571 | 7013 | 8409 | 6176 | 9071 | 7032 | 6963 | 5132 | 3905 | 1605 | 6235 | 103 | 66215
CAPEX | PL-PKN-ITT-2009-000013 | Przykładowy projekt nr: 2999 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Rozwojowe |  | 9709 | 2908 | 740 | 8317 | 3061 | 6520 | 8271 | 5772 | 144 | 8147 | 5307 | 7505 | 7572 | 64264
CAPEX | D_-DEU-RTI-2012-000111 | Przykładowy projekt nr: 1748 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 3555 | 5675 | 2638 | 6391 | 3771 | 6976 | 793 | 9565 | 9757 | 8024 | 1884 | 1758 | 7503 | 64735
CAPEX | CZ-URP-ITT-2016-001784 | Przykładowy projekt nr: 8761 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Logistyka | Rozwojowe |  | 6749 | 5755 | 320 | 2736 | 8798 | 1433 | 7975 | 4765 | 4613 | 7585 | 7030 | 7930 | 9808 | 68748
CAPEX | SK-USL-ITT-2015-000002 | Przykładowy projekt nr: 7813 | Słowacja | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Rozwojowe |  | 5862 | 420 | 3121 | 9616 | 2322 | 8439 | 919 | 8214 | 8639 | 7471 | 2886 | 2799 | 938 | 55784
CAPEX | CZ-URP-PET-2013-001248 | Przykładowy projekt nr: 4558 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Rozwojowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 1247 | 7715 | 9229 | 7987 | 5212 | 6010 | 6219 | 9800 | 3640 | 768 | 8988 | 9534 | 3226 | 78328
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000703 | Przykładowy projekt nr: 8788 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe |  | 3164 | 2628 | 1711 | 4711 | 3866 | 6065 | 9310 | 9793 | 2953 | 2929 | 5347 | 2870 | 8667 | 60850
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000710 | Przykładowy projekt nr: 8795 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | IT | Rafineria | Rozwojowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 0 | 9933 | 9023 | 7474 | 8 | 6446 | 8046 | 2630 | 8809 | 8365 | 9583 | 6872 | 1037 | 78226
CAPEX | LT-MOZ-ADF-2018-000923 | Przykładowy projekt nr: 13050 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 6782 | 557.5 | 4800 | 3664 | 1639 | 99.5 | 4621 | 4985 | 2004.5 | 264.5 | 1328 | 4469.5 | 4417.5 | 32850
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000242 | Przykładowy projekt nr: 7083 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 8281 | 1660.5 | 4123.5 | 2536.5 | 4895.5 | 2535.5 | 4832 | 4230 | 4700.5 | 934.5 | 2562 | 3566.5 | 4714.5 | 41291.5
CAPEX | CZ-BEN-ITT-2016-001074 | Przykładowy projekt nr: 7938 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan | IT | Detal | Utrzymaniowe |  | 0 | 1776 | 2328 | 4519 | 2407.5 | 4033.5 | 4699.5 | 509 | 2642.5 | 789.5 | 2509.5 | 4300 | 2714 | 33228
CAPEX | CZ-URP-PTR-2005-000087 | Przykładowy projekt nr: 2747 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Rozwojowe |  | 2859 | 929.5 | 911 | 2354 | 4857.5 | 4157 | 3703.5 | 4195.5 | 3687 | 4171.5 | 881.5 | 2738 | 1493.5 | 34079.5
CAPEX | CZ-URP-CHM-2013-001284 | Przykładowy projekt nr: 4775 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 0 | 2870.5 | 3135 | 929.5 | 2267 | 2888.5 | 1744.5 | 2564 | 1947.5 | 4424.5 | 2259.5 | 3371 | 2658 | 31059.5
CAPEX | PL-UPS-WLU-2013-000037 | Przykładowy projekt nr: 5233 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 9915 | 2521 | 41 | 6214 | 2286 | 1588 | 4714 | 2058 | 7380 | 8459 | 9732 | 7350 | 6956 | 59299
CAPEX | PL-UPS-UPS-2011-000026 | Przykładowy projekt nr: 1186 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 2360 | 2070 | 7360 | 2864 | 7112 | 5409 | 175 | 8788 | 8935 | 221 | 7812 | 6459 | 59565
CAPEX | PL-PKN-ITT-2013-001167 | Przykładowy projekt nr: 4371 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | IT | Logistyka | Utrzymaniowe |  | 2806 | 4059 | 1660 | 1639 | 1328 | 7992 | 4089 | 2648 | 5293 | 6566 | 7782 | 7347 | 9041 | 59444
CAPEX | D_-DEU-RTI-2011-000062 | Przykładowy projekt nr: 1706 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | IT | Energetyka | Utrzymaniowe | opóźnienia po stronie wykonawcy pracy | 0 | 9199 | 9533 | 7021 | 1734 | 1737 | 6142 | 7673 | 7721 | 1594 | 9229 | 8939 | 8546 | 79068
CAPEX | DE-DEU-ITT-2016-000268 | Przykładowy projekt nr: 7855 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | IT | Detal | Rozwojowe |  | 8182 | 1488.75 | 2109 | 4425 | 1597 | 4834 | 3969.5 | 2814 | 1437.5 | 3057 | 1997 | 3310 | 1283.5 | 32322.25
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2012-000938 | Przykładowy projekt nr: 2027 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 6280 | 4652 | 6646 | 9306 | 319 | 3148 | 6164 | 9095 | 8063 | 4496 | 2086 | 3066 | 9127 | 66168
CAPEX | PL-UPS-ITT-2016-000053 | Przykładowy projekt nr: 8082 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | IT | Upstream | Rozwojowe |  | 1607 | 7087 | 4775 | 1200 | 8349 | 1648 | 8527 | 4564 | 2680 | 2308 | 8364 | 7007 | 9028 | 65537
CAPEX | CZ-URP-PET-2011-000795 | Przykładowy projekt nr: 2616 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Rozwojowe |  | 2948 | 3013 | 5674 | 8141 | 8346 | 2920 | 6140 | 1682 | 9299 | 4715 | 2755 | 9538 | 1744 | 63967
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001093 | Przykładowy projekt nr: 3903 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Produkcja Pomocnicza | Działalność Pomocnicza | Utrzymaniowe | opóźnienia po stronie wykonawcy pracy | 0 | 9555 | 5828 | 9262 | 8096 | 9102 | 9917 | 9829 | 3589 | 69 | 3449 | 4020 | 9490 | 82206
CAPEX | D_-DEU-RTI-2012-000107 | Przykładowy projekt nr: 1744 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe | rezygnacja z realizacji projektu | 0 | 4538 | 7011 | 9008 | 1055 | 4076 | 4637 | 9683 | 8308 | 5227 | 884 | 7417 | 7692 | 69536
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001512 | Przykładowy projekt nr: 5605 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 5441 | 8636 | 1195 | 3844 | 4980 | 2103 | 7512 | 8321 | 2376 | 8240 | 4685 | 9185 | 1440 | 62517
OPEX | PL-ANW-PET-2015-000587 | Przykładowy projekt nr: 7433 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 0 | 1297.5 | 4465 | 2240 | 3064.5 | 4479.5 | 805 | 1757.5 | 2991 | 4315.5 | 2291 | 4746 | 366.5 | 32819
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001514 | Przykładowy projekt nr: 5611 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 307 | 1381 | 3618.5 | 4109 | 273.5 | 3507.5 | 1657.5 | 534 | 1180 | 3470 | 3872.5 | 4627.5 | 3770.5 | 32001.5
OPEX | PL-ANW-PET-2015-000586 | Przykładowy projekt nr: 7432 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 1623 | 271.5 | 3363 | 1017 | 4667 | 3333.5 | 4610.5 | 651.5 | 4917 | 4728.5 | 3918 | 4130 | 4980 | 40587.5
CAPEX | CZ-PEC-ITT-2015-000954 | Przykładowy projekt nr: 7745 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Logistyka | Utrzymaniowe |  | 0 | 928.5 | 21.5 | 1471 | 3252 | 4782 | 2092.5 | 3388.5 | 3268.5 | 3775.5 | 3056 | 4591 | 4668 | 35295
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2015-001064 | Przykładowy projekt nr: 7172 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe |  | 6128 | 2901 | 4983.5 | 828.5 | 1281.5 | 3750.5 | 3127.5 | 2351 | 439.5 | 3787 | 4718.5 | 4909.5 | 3598.5 | 36676.5
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2017-000723 | Przykładowy projekt nr: 9445 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 7329 | 4429.5 | 4515 | 3516.5 | 3562.5 | 3443 | 4729 | 4718.5 | 3892.5 | 3519.5 | 3504 | 3715 | 3140.5 | 46685.5
CAPEX | PL-PKN-WHR-2008-000012 | Przykładowy projekt nr: 3489 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Logistyka | Logistyka | Rozwojowe |  | 9752 | 2565 | 4201 | 3695 | 4856 | 1438 | 1989.5 | 2267 | 4919 | 76.5 | 1016.5 | 4950.5 | 114 | 32088
CAPEX | LT-MOZ-ENR-2017-000863 | Przykładowy projekt nr: 10912 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 3860 | 1867 | 3576 | 7080 | 2793 | 1347 | 6203 | 4080 | 8401 | 2934 | 9721 | 9675 | 3864 | 61541
CAPEX | PL-ANW-CME-2018-001049 | Przykładowy projekt nr: 12903 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe | rezygnacja z realizacji projektu | 2906 | 2759 | 3543 | 2902 | 8655 | 4612 | 3671 | 1838 | 8661 | 7691 | 7200 | 7490 | 9953 | 68975
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2018-000916 | Przykładowy projekt nr: 12892 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 0 | 468 | 8110 | 7283 | 8639 | 6414 | 6357 | 9952 | 1214 | 436 | 4464 | 1020 | 4495 | 58852
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000709 | Przykładowy projekt nr: 8794 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | IT | Rafineria | Rozwojowe |  | 0 | 360 | 7682 | 5778 | 5825 | 8910 | 9765 | 3801 | 8332 | 1694 | 822 | 3200 | 4458 | 60627
CAPEX | PL-PKN-RAF-2010-000041 | Przykładowy projekt nr: 3308 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 0 | 9947 | 4016 | 7164 | 3248 | 5716 | 215 | 1295 | 5243 | 6261 | 4551 | 8200 | 9011 | 64867
CAPEX | LT-MOZ-ENR-2019-000944 | Przykładowy projekt nr: 13978 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe | rezygnacja z realizacji projektu | 0 | 8606 | 5511 | 5874 | 2287 | 7914 | 7373 | 7429 | 6640 | 3181 | 7740 | 2767 | 6799 | 72121
CAPEX | PL-PKN-PET-2013-001286 | Przykładowy projekt nr: 4731 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 547 | 4416 | 2207 | 7226 | 4852 | 6365 | 8846 | 1090 | 5378 | 3729 | 3141 | 4804 | 8811 | 60865
CAPEX | D_-DEU-RTI-2012-000113 | Przykładowy projekt nr: 1750 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 0 | 1857 | 5467 | 4539 | 893 | 5894 | 6384 | 6754 | 9243 | 5329 | 7242 | 2740 | 6360 | 62702
CAPEX | CZ-URP-COR-2016-001715 | Przykładowy projekt nr: 8027 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Centrum Korporacyjne | Centrum Korporacyjne | Utrzymaniowe | przesunięcie realizacji na kolejne lata z powodu braku wykonawców na rynku | 6538 | 4745 | 7698 | 4756 | 7018 | 8649 | 5467 | 8764 | 4465 | 9761 | 946 | 3036 | 6832 | 72137
CAPEX | CZ-URP-ENR-2014-001474 | Przykładowy projekt nr: 6085 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 0 | 8064 | 2591 | 7050 | 5441 | 204 | 7173 | 6601 | 3736 | 9775 | 6319 | 1110 | 6865 | 64929
CAPEX | PL-PKN-PET-2013-001260 | Przykładowy projekt nr: 4659 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 2684 | 3101 | 7318 | 8796 | 6366 | 4577 | 6473 | 6933 | 5674 | 1874 | 1602 | 4231 | 6837 | 63782
CAPEX | PL-ANW-CME-2018-001051 | Przykładowy projekt nr: 12905 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 3844 | 3677 | 6664 | 6495 | 9115 | 3011 | 1271 | 7626 | 6075 | 8272 | 3058 | 1678 | 4596 | 61538
CAPEX | PL-UPS-UPS-2016-000057 | Przykładowy projekt nr: 8086 | Polska | Grupa Upstream | Jan | Upstream | Upstream | Rozwojowe | przesunięcie realizacji na kolejne lata z powodu braku wykonawców na rynku | 2895 | 7039 | 6051 | 5294 | 8929 | 7864 | 8795 | 5654 | 4890 | 5112 | 7126 | 1927 | 180 | 68861
CAPEX | PL-PKN-ITT-2012-000275 | Przykładowy projekt nr: 3182 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | IT | Detal | Rozwojowe |  | 0 | 1198.5 | 981 | 3305 | 1229 | 4643.5 | 182 | 2393 | 4772.5 | 2098 | 4801.5 | 2756 | 3007.5 | 31367.5
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2015-000992 | Przykładowy projekt nr: 6517 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 0 | 2599 | 1603 | 2798 | 6571 | 8583 | 3885 | 4626 | 6375 | 3842 | 3599 | 5959 | 5965 | 56405
CAPEX | CZ-URP-ENR-2015-001655 | Przykładowy projekt nr: 7409 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 3411 | 986 | 3413 | 7753 | 9836 | 7431 | 3702 | 7782 | 6772 | 2176 | 5148 | 1191 | 9807 | 65997
CAPEX | PL-PKN-RAF-2011-000096 | Przykładowy projekt nr: 3347 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Produkcja Pomocnicza | Działalność Pomocnicza | Utrzymaniowe |  | 0 | 899 | 5554 | 4868 | 2982 | 9845 | 4028 | 9752 | 2057 | 2029 | 5105 | 8586 | 4411 | 60116
CAPEX | DE-DEU-RET-2014-000210 | Przykładowy projekt nr: 6067 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Rozwojowe |  | 0 | 7753 | 3880 | 252 | 4509 | 9295 | 5601 | 3490 | 5067 | 4128 | 8606 | 7913 | 3654 | 64148
CAPEX | PL-PKN-RES-2011-000022 | Przykładowy projekt nr: 3377 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 0 | 1309 | 2119 | 473 | 9892 | 111 | 6910 | 9234 | 4669 | 8560 | 1038 | 9036 | 1169 | 54520
CAPEX | PL-UPS-UPS-2015-000049 | Przykładowy projekt nr: 7239 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 3291 | 2060 | 7129 | 5300 | 4678 | 5175 | 1416 | 3156 | 6778 | 9496 | 8032 | 9007 | 2720 | 64947
CAPEX | CZ-UDO-LOG-2016-000901 | Przykładowy projekt nr: 8063 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan | Logistyka | Logistyka | Utrzymaniowe |  | 0 | 5301 | 2539 | 995 | 187 | 1601 | 7584 | 8146 | 7732 | 7629 | 2223 | 9441 | 7925 | 61303
CAPEX | D_-DEU-RTI-2012-000112 | Przykładowy projekt nr: 1749 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe | prognozowane niewykonanie spowodowane przyspieszeniem prac w roku ubiegłym i rozliczeniem zadania w grudniu roku ubiegłego | 0 | 40020 | 7468 | 6445 | 8920 | 7054 | 6051 | 9995 | 3487 | 5827 | 5409 | 2208 | 3519 | 106403
CAPEX | CZ-URP-PET-2015-001628 | Przykładowy projekt nr: 7201 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 4798 | 3281 | 7003 | 6242 | 8727 | 7765 | 5235 | 8553 | 848 | 608 | 5647 | 6232 | 3605 | 63746
CAPEX | PL-UPS-UPS-2015-000043 | Przykładowy projekt nr: 6816 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 8140 | 8641 | 527 | 8710 | 432 | 2849 | 9949 | 9843 | 2098 | 7292 | 1523 | 9302 | 5517 | 66683
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000240 | Przykładowy projekt nr: 7081 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 2978 | 4005 | 899 | 3820 | 9142 | 1814 | 4627 | 6342 | 9343 | 8024 | 4195 | 2892 | 4031 | 59134
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000702 | Przykładowy projekt nr: 8784 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe |  | 0 | 1899 | 6191 | 8052 | 238 | 6780 | 5506 | 4943 | 5487 | 9223 | 834 | 8893 | 6763 | 64809
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000250 | Przykładowy projekt nr: 7579 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Rozwojowe |  | 0 | 445 | 4460 | 620.5 | 4047 | 457 | 4644.5 | 1249.5 | 3003 | 4776 | 1696.5 | 4444 | 4922 | 34765
CAPEX | PL-PKN-COM-2012-000034 | Przykładowy projekt nr: 3530 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | Petrochemia | Petrochemia | Rozwojowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 0 | 1591 | 6779 | 5531 | 5610 | 5963 | 659 | 9948 | 5244 | 9525 | 7347 | 6516 | 4907 | 69620
CAPEX | PL-PKN-LOG-2013-001212 | Przykładowy projekt nr: 4449 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Logistyka | Logistyka | Rozwojowe |  | 613 | 107 | 3832 | 3554 | 2188 | 2632 | 5142 | 5253 | 9077 | 8483 | 4799 | 6811 | 2635 | 54513
CAPEX | PL-PKN-ITT-2012-000254 | Przykładowy projekt nr: 3162 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | IT | Rafineria | Rozwojowe | opóźnienia po stronie wykonawcy pracy | 0 | 7279 | 6166 | 9652 | 5756 | 7447 | 2724 | 6164 | 8179 | 8481 | 8499 | 1809 | 5394 | 77550
CAPEX | CZ-URP-PET-2011-001002 | Przykładowy projekt nr: 2691 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe | rezygnacja z realizacji projektu | 0 | 8776 | 6513 | 9826 | 2528 | 3939 | 9615 | 9363 | 9521 | 4964 | 5995 | 3830 | 2059 | 76929
CAPEX | PL-ANW-ENR-2018-000917 | Przykładowy projekt nr: 12430 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 0 | 2691 | 742 | 1070 | 9427 | 1820 | 9046 | 8614 | 7257 | 413 | 7236 | 7807 | 6849 | 62972
CAPEX | D_-DEU-RTI-2012-000108 | Przykładowy projekt nr: 1745 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe | przesunięcie realizacji na kolejne lata z powodu braku wykonawców na rynku | 0 | 5820 | 3935 | 5972 | 2201 | 5704 | 7707 | 6101 | 4710 | 5597 | 7988 | 4144 | 6302 | 66181
CAPEX | PL-UPS-UPS-2016-000055 | Przykładowy projekt nr: 8084 | Polska | Grupa Upstream | Jan | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 3392 | 785 | 8595 | 5378 | 7099 | 9683 | 6498 | 2409 | 6843 | 847 | 6727 | 5746 | 64002
CAPEX | PL-PKN-RES-2012-000030 | Przykładowy projekt nr: 3385 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Logistyka | Logistyka | Rozwojowe | przesunięcie realizacji na kolejne lata z powodu braku wykonawców na rynku | 0 | 4501 | 285 | 8038 | 7015 | 5686 | 2613 | 7419 | 8205 | 9227 | 2842 | 9693 | 3463 | 68987
CAPEX | PL-PKN-ITT-2012-000277 | Przykładowy projekt nr: 3184 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | IT | Detal | Rozwojowe |  | 0 | 4276 | 2718 | 7544 | 861 | 5939 | 3337 | 8576 | 2992 | 7690 | 3345 | 6614 | 6461 | 60353
CAPEX | PL-UPS-UPS-2011-000024 | Przykładowy projekt nr: 1185 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 2433 | 9081 | 7332 | 9281 | 440 | 3630 | 7947 | 6441 | 3084 | 983 | 8754 | 3334 | 62740
CAPEX | PL-PKN-RTI-2012-000070 | Przykładowy projekt nr: 3456 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | Detal | Detal | Utrzymaniowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 0 | 9549 | 3516 | 5481 | 4400 | 4184 | 1251 | 7311 | 7083 | 9415 | 2169 | 9974 | 4810 | 69143
CAPEX | PL-UPS-UPS-2010-000014 | Przykładowy projekt nr: 1177 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 5565 | 1868 | 4983 | 4968 | 1995 | 9984 | 9767 | 8796 | 5847 | 1188 | 2328 | 3346 | 60635
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001290 | Przykładowy projekt nr: 4741 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Produkcja Pomocnicza | Działalność Pomocnicza | Rozwojowe | opóźnienia po stronie wykonawcy pracy | 0 | 1328 | 6504 | 5882 | 7978 | 3060 | 8132 | 108 | 3102 | 9477 | 8891 | 5194 | 7900 | 67556
CAPEX | PL-PKN-ENR-2013-001109 | Przykładowy projekt nr: 3919 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Produkcja Pomocnicza | Działalność Pomocnicza | Rozwojowe |  | 4155 | 3174 | 9390 | 5972 | 3736 | 4070 | 3767 | 1060 | 9275 | 9107 | 1398 | 7783 | 7188 | 65920
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2017-000867 | Przykładowy projekt nr: 11404 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 0 | 2481 | 3141 | 7799 | 7054 | 3322 | 6739 | 7106 | 1429 | 7632 | 5368 | 5026 | 5053 | 62150
CAPEX | PL-PKN-ITT-2012-000256 | Przykładowy projekt nr: 3163 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | IT | Rafineria | Rozwojowe |  | 0 | 3759 | 4811 | 2656 | 7837 | 9447 | 2539 | 2375 | 1573 | 8172 | 1949 | 8638 | 7385 | 61141
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2017-000858 | Przykładowy projekt nr: 10905 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe | rezygnacja z realizacji projektu | 0 | 2734 | 9106 | 5261 | 3504 | 1655 | 7945 | 9806 | 4885 | 9678 | 8697 | 3869 | 667 | 67807
CAPEX | PL-PKN-ITT-2009-000026 | Przykładowy projekt nr: 3011 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Utrzymaniowe | przesunięcie realizacji na kolejne lata z powodu braku wykonawców na rynku | 2609 | 8367 | 6253 | 9992 | 9011 | 5402 | 2446 | 8932 | 7606 | 256 | 7305 | 8436 | 3639 | 77645
CAPEX | PL-ANW-PET-2018-000989 | Przykładowy projekt nr: 12647 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 0 | 5062 | 1372 | 8003 | 9686 | 5194 | 2177 | 6122 | 1113 | 9924 | 4814 | 1725 | 3035 | 58227
CAPEX | CZ-URP-ITT-2015-001677 | Przykładowy projekt nr: 7661 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Rozwojowe | opóźnienia z powodu warunków pogodowych uniemożliwiających wykoanie prac | 0 | 9181 | 2514 | 5731 | 5242 | 4883 | 8931 | 6052 | 3210 | 2705 | 8284 | 1230 | 8055 | 66018
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000711 | Przykładowy projekt nr: 8796 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | IT | Rafineria | Rozwojowe |  | 0 | 3712 | 1666 | 9959 | 4797 | 7556 | 5578 | 8379 | 1746 | 4678 | 3849 | 3567 | 711 | 56198
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000712 | Przykładowy projekt nr: 8827 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe | opóźnienia z powodu warunków pogodowych uniemożliwiających wykoanie prac | 0 | 5025 | 5975 | 7837 | 8469 | 5813 | 9839 | 2541 | 7912 | 6944 | 9726 | 5792 | 2569 | 78442
CAPEX | CZ-PEC-ITT-2012-000949 | Przykładowy projekt nr: 3561 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Logistyka | Rozwojowe |  | 0 | 1490 | 3925 | 9625 | 3113 | 8544 | 1597 | 7897 | 2994 | 7418 | 8516 | 3462 | 5423 | 64004
CAPEX | PL-UPS-UPS-2008-000003 | Przykładowy projekt nr: 1189 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 1225 | 5515 | 5624 | 3854 | 4697 | 3007 | 7576 | 8622 | 2883 | 6977 | 612 | 7420 | 58012
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2019-000948 | Przykładowy projekt nr: 14278 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe | opóźnienia z powodu warunków pogodowych uniemożliwiających wykoanie prac | 9626 | 8553 | 8195 | 7425 | 5222 | 6501 | 6078 | 9159 | 1415 | 9532 | 8961 | 654 | 7217 | 78912
CAPEX | DE-DEU-ITT-2014-000213 | Przykładowy projekt nr: 6145 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Rozwojowe |  | 0 | 4781 | 1797 | 1577.5 | 2850 | 2517 | 3487.5 | 1273.5 | 196.5 | 1995.5 | 4189 | 3271.5 | 4483 | 32419
CAPEX | PL-ANW-SPE-2018-001047 | Przykładowy projekt nr: 12901 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe | przesunięcie realizacji w czasie z powodu zmian w planie postojów remontowych | 0 | 8877 | 4416 | 1112 | 7218 | 3132 | 6290 | 1731 | 2802 | 9838 | 1287 | 9413 | 8928 | 65044
CAPEX | PL-PKN-RAF-2007-000010 | Przykładowy projekt nr: 3292 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Produkcja Pomocnicza | Działalność Pomocnicza | Rozwojowe | przesunięcie realizacji w czasie z powodu zmian w planie postojów remontowych | 0 | 3948 | 3417 | 6411 | 6882 | 3649 | 3255 | 9261 | 7310 | 302 | 5731 | 9837 | 6945 | 66948
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000241 | Przykładowy projekt nr: 7082 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Utrzymaniowe | prognozowane niewykonanie spowodowane przyspieszeniem prac w roku ubiegłym i rozliczeniem zadania w grudniu roku ubiegłego | 0 | 50006 | 8817 | 6052 | 4073 | 6733 | 1173 | 5410 | 5687 | 9462 | 8678 | 7408 | 6984 | 120483
CAPEX | CZ-URP-LOG-2017-001816 | Przykładowy projekt nr: 9585 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Logistyka | Logistyka | Utrzymaniowe |  | 8260 | 265 | 4366 | 6016 | 7660 | 9651 | 3251 | 6191 | 5675 | 9125 | 421 | 1348 | 2242 | 56211
CAPEX | PL-UPS-UPS-2016-000058 | Przykładowy projekt nr: 8301 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 4658 | 2398 | 9539 | 457 | 3912 | 618 | 4134 | 9842 | 6840 | 3467 | 9438 | 8744 | 64047
CAPEX | PL-ANW-ADF-2018-001046 | Przykładowy projekt nr: 12900 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe | przesunięcie realizacji w czasie z powodu zmian w planie postojów remontowych | 0 | 9780 | 2814 | 2068 | 2154 | 9297 | 2795 | 8532 | 7985 | 9810 | 8982 | 5295 | 748 | 70260
CAPEX | PL-UPS-UPS-2017-000060 | Przykładowy projekt nr: 10489 | Polska | Grupa Upstream | Jan | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 8679 | 647 | 7505 | 4317 | 9814 | 2934 | 6554 | 1949 | 6490 | 1882 | 7906 | 3768 | 62445
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2015-001076 | Przykładowy projekt nr: 7226 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 0 | 2405 | 1032 | 3721 | 1673 | 7463 | 4533 | 8639 | 2954 | 8325 | 8832 | 5351 | 1318 | 56246
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2013-000959 | Przykładowy projekt nr: 4636 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe |  | 0 | 850 | 981 | 2430 | 1253 | 9052 | 8888 | 9850 | 576 | 8110 | 2181 | 5350 | 3632 | 53153
CAPEX | PL-UPS-ITT-2016-000054 | Przykładowy projekt nr: 8083 | Polska | Grupa Upstream | Jan | IT | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 2101 | 1125 | 7258 | 9362 | 7934 | 74 | 8791 | 4055 | 7590 | 3605 | 1519 | 4704 | 58118
CAPEX | CZ-URP-PET-2015-001580 | Przykładowy projekt nr: 6435 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe | zawieszenie projektu z powodu braku efektywności | 0 | 9873 | 5611 | 1628 | 8335 | 8925 | 2730 | 1788 | 4912 | 2503 | 8366 | 3847 | 7634 | 66152
CAPEX | LT-MOZ-ENR-2017-000793 | Przykładowy projekt nr: 9515 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe | zawieszenie projektu z powodu braku efektywności | 0 | 6526 | 3143 | 8127 | 3896 | 3774 | 6996 | 4023 | 4970 | 8768 | 4046 | 3357 | 8311 | 65937
CAPEX | CZ-URP-ENR-2014-001429 | Przykładowy projekt nr: 5845 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 0 | 409 | 3058 | 1335 | 7581 | 2293 | 8397 | 8244 | 4019 | 7467 | 7055 | 7479 | 7442 | 64779
CAPEX | PL-PKN-PET-2012-000137 | Przykładowy projekt nr: 3285 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Rozwojowe | zawieszenie projektu z powodu braku efektywności | 0 | 4480 | 8079 | 8318 | 8340 | 138 | 7379 | 5476 | 9006 | 6807 | 6100 | 3563 | 997 | 68683
CAPEX | PL-ANW-PET-2018-001030 | Przykładowy projekt nr: 12774 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe | przesunięcie realizacji w czasie z powodu zmian w planie postojów remontowych | 0 | 4121 | 4320 | 3909 | 311 | 4756 | 4011 | 7541 | 9957 | 6745 | 7223 | 7386 | 6002 | 66282
CAPEX | PL-PKN-RAF-2013-001436 | Przykładowy projekt nr: 5332 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Energetyka Produkcyjna | Energetyka | Utrzymaniowe |  | 0 | 716 | 3075 | 8607 | 7942 | 1214 | 9453 | 1346 | 5743 | 492 | 1994 | 9833 | 8099 | 58514
CAPEX | D_-DEU-RTI-2011-000047 | Przykładowy projekt nr: 1700 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski1 | Detal | Detal | Utrzymaniowe | niewykonanie spowodowane rozliczeniem części prac w grudniu ubiegłego roku | 0 | 8898 | 4664 | 7896 | 9292 | 3841 | 8902 | 2048 | 6561 | 7507 | 207 | 4197 | 7548 | 71561
CAPEX | PL-UPS-ITT-2015-000048 | Przykładowy projekt nr: 6991 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | IT | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 2086 | 647 | 4477 | 8232 | 7168 | 2220 | 7849 | 7096 | 8585 | 1107 | 946 | 8544 | 58957
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2018-000895 | Przykładowy projekt nr: 12528 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Rozwojowe |  | 0 | 1112 | 1625 | 1870 | 2077 | 4299 | 9497 | 2293 | 1109 | 8895 | 7394 | 6758 | 5929 | 52858
CAPEX | PL-PKN-ITT-2010-000095 | Przykładowy projekt nr: 3037 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Utrzymaniowe | przesunięcie realizacji w czasie z powodu zmian w planie postojów remontowych | 0 | 6928 | 3956 | 5554 | 5137 | 4753 | 7753 | 7388 | 1776 | 9567 | 6080 | 4934 | 8735 | 72561
CAPEX | DE-DEU-RET-2015-000251 | Przykładowy projekt nr: 7617 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | Detal | Detal | Rozwojowe |  | 0 | 2426 | 528 | 262 | 919 | 601 | 264 | 27 | 1138 | 944 | 3231 | 606 | 159 | 11105
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2015-001031 | Przykładowy projekt nr: 6621 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 0 | 2833 | 3379 | 1387 | 7833 | 2373 | 8321 | 8847 | 9089 | 8434 | 3968 | 8397 | 6704 | 71565
CAPEX | PL-UPS-UPS-2017-000059 | Przykładowy projekt nr: 10488 | Polska | Grupa Upstream | Jan | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 2542 | 5518 | 8021 | 5648 | 4617 | 9044 | 3215 | 8484 | 2671 | 909 | 749 | 8305 | 59723
CAPEX | PL-PKN-WHR-2004-000006 | Przykładowy projekt nr: 3488 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Logistyka | Logistyka | Rozwojowe |  | 0 | 3249 | 4846 | 9829 | 4592 | 2038 | 486 | 6112 | 6772 | 8632 | 9965 | 4715 | 989 | 62225
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2010-000853 | Przykładowy projekt nr: 2000 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 0 | 9040 | 6821 | 2782 | 4752 | 6855 | 9223 | 9700 | 7858 | 5609 | 2753 | 7336 | 5061 | 77790
CAPEX | PL-PKN-PET-2013-001318 | Przykładowy projekt nr: 4780 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Petrochemia | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 0 | 164 | 1405 | 1343 | 7760 | 4069 | 6049 | 1203 | 8753 | 8859 | 9632 | 3551 | 1704 | 54492
CAPEX | CZ-URP-PET-2011-000878 | Przykładowy projekt nr: 2633 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Energetyka | Energetyka | Utrzymaniowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 0 | 7628 | 7333 | 4058 | 8703 | 4700 | 5611 | 5539 | 2260 | 4898 | 7619 | 9669 | 3553 | 71571
CAPEX | DE-DEU-ITT-2016-000261 | Przykładowy projekt nr: 7848 | Niemcy | ORLEN Deutschland | Jan Kowalski | IT | Detal | Utrzymaniowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 0 | 7195 | 7109 | 9535 | 6977 | 5087 | 4024 | 4309 | 8369 | 2352 | 2509 | 9052 | 7487 | 74005
CAPEX | LT-MOZ-RAF-2016-000714 | Przykładowy projekt nr: 8831 | Litwa | Grupa Litwa | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 0 | 2275 | 3042 | 545 | 6708 | 7754 | 9388 | 7823 | 9986 | 3790 | 8155 | 5262 | 5211 | 69939
CAPEX | CZ-BEN-ITT-2015-000963 | Przykładowy projekt nr: 6983 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Detal | Rozwojowe | prognozowane niewykonanie spowodowane przyspieszeniem prac w roku ubiegłym i rozliczeniem zadania w grudniu roku ubiegłego | 0 | 80843 | 2335 | 80 | 7262 | 9266 | 8791 | 5117 | 7884 | 7020 | 5410 | 5795 | 7478 | 147281
CAPEX | PL-ANW-ITT-2016-000610 | Przykładowy projekt nr: 8115 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | IT | Petrochemia | Utrzymaniowe | rezygnacja z realizacji prac | 0 | 2610 | 6099 | 5265 | 3550 | 7250 | 7567 | 8150 | 5200 | 8723 | 3315 | 8660 | 7252 | 73641
CAPEX | PL-PKN-RAF-2010-000037 | Przykładowy projekt nr: 3305 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Rozwojowe |  | 0 | 119 | 5567 | 6149 | 3524 | 2870 | 9606 | 9937 | 8203 | 5247 | 3477 | 4063 | 1669 | 60431
CAPEX | PL-PKN-RAF-2010-000053 | Przykładowy projekt nr: 3319 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe | rezygnacja z realizacji prac | 0 | 1768 | 4161 | 7983 | 9684 | 7132 | 8602 | 4826 | 5325 | 7122 | 9490 | 6071 | 634 | 72798
CAPEX | CZ-CRA-RAF-2015-000984 | Przykładowy projekt nr: 6509 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | Rafineria | Rafineria | Utrzymaniowe |  | 0 | 2364 | 2566 | 7192 | 4505 | 7620 | 6724 | 9390 | 8602 | 1974 | 7651 | 2829 | 467 | 61884
CAPEX | CZ-PEC-ITT-2012-000888 | Przykładowy projekt nr: 2032 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan | IT | Centrum Korporacyjne | Rozwojowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 0 | 7122 | 3385 | 7051 | 6127 | 5521 | 6288 | 5806 | 4108 | 7826 | 7138 | 6529 | 9318 | 76219
CAPEX | PL-UPS-UPS-2016-000056 | Przykładowy projekt nr: 8085 | Polska | Grupa Upstream | Jan Kowalski | Upstream | Upstream | Rozwojowe |  | 0 | 396 | 2196 | 573 | 7566 | 5241 | 3590 | 8321 | 780 | 1412 | 8712 | 9139 | 9929 | 57855
CAPEX | PL-PKN-ITT-2010-000032 | Przykładowy projekt nr: 3024 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan Kowalski | IT | Centrum Korporacyjne | Utrzymaniowe | opóźnienia w dostawach materiałów z powodu kryzysu wojennego na Ukrainie | 0 | 9448 | 1707 | 7625 | 6832 | 4007 | 835 | 5860 | 4443 | 2834 | 5373 | 8061 | 8858 | 65883
CAPEX | CZ-BEN-ITT-2015-000997 | Przykładowy projekt nr: 7779 | Republika Czeska | Grupa Unipetrol | Jan Kowalski | IT | Detal | Rozwojowe |  | 0 | 2357 | 1284 | 5022 | 8767 | 550 | 5040 | 5093 | 6951 | 3990 | 5643 | 8401 | 6447 | 59545
CAPEX | PL-ANW-ITT-2016-000607 | Przykładowy projekt nr: 8112 | Polska | Anwil | Jan Kowalski | IT | Petrochemia | Utrzymaniowe |  | 0 | 3928 | 4100 | 5410 | 9919 | 491 | 3018 | 8455 | 4610 | 7345 | 1488 | 3283 | 8456 | 60503
CAPEX | PL-PKN-RTI-2012-000071 | Przykładowy projekt nr: 3457 | Polska | PKN ORLEN S.A. | Jan | Detal | Detal | Utrzymaniowe |  | 0 | 7991 | 5277 | 543 | 3852 | 7898 | 4987 | 5098 | 6305 | 6531 | 1734 | 5882 | 9574 | 65672